## Лист1
У Т В Е Р Ж Д Е Н О
решением общего
собрания ТСЖ "Лидер"
№____от "_____"________ 20___г.
Отчет о выполнение годового плана работ (мероприятий) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах ТСЖ "Лидер"" за 2017 год.
№ п/п | Работы по содержанию и ремонту | Период проведения работ | Стоимость, руб. | Фактические затраты | Примечание
1 | Установка и ремонт металлических ограждений, детских площадок и спортивных сооружений находящихся на территории ТСЖ, в т.ч.: | 1 - 4 квартал | 252000 | 174431.01
1.1. | Ремонт спортивных площадок (ремонт баскетбольных щитов, ремонт ограждений из сетки рабицы в местах порывов, досчатых бортов), ремонт контейнерных площадок | 2 квартал | 150000 | 46666.01 | Произведен ремонт спортивных площадок между домами 96 и 96 "А", 94 и 94 "А" по ул. Морозова П.Л. (с заменой сетки рабицы, восстановлением бортов из досок), ремонт контейнерных баков в количестве 5 штук, произведена замена профлиста на контейнерной площадке 96, 96 "А"
1.2. | Ремонт малых форм (детские горки, качели, элементов крепления детских комплексов, замена полусфер) | 1-4 квартал | 102000 | 127765 | Замена скатов одинарных на детских горках площадкок домов 96 и 96 "А" по ул. Морозова П.Л. , приобретены песочницы в количесте 2- х штук, установлены во дворе дома 94 и 94 "А; 96 и 96 "А", приобретен и установлен грибок для песочнице во дворе дома 92 "А", установлены прорезиненные цепные качели в количестве 2 штук во дворе д. 94"А" и 94, установлены 4 полусферы взамен сломанных. Заменен бортик на детском игровом комплексе во дворе домов 94 и 94 "А". Завезен песок для песочниц в количестве 10 т.
2 | Озеленение (завоз грунта, посадка цветов, саженцев деревьев, кустарников), в т.ч.: | 2-3 квартал | 120000 | 113800
2.1. | Посадка кустарников и деревьев, высадка рассады цветов | 2-3 квартал | 110000 | 113800 | произведена посадка саженцев сосе нао дворах домов 92"А", 94, 94 "А", 96, 96 "А" в количестве 15 штук, высадка рассады цветов в количестве 640 штук
2.2. | Завоз земли | 2-3 квартал | 10000 |  | не завозился
3 | Ремонт кровли (в том числе ремонт примыканий водосточных труб к кровле) | 2-3 квартал | 442800 | 431624.17 | произведен ремонт кровельного ковра по обращению жильцов (в домах 96 "А", 96, 94, 94 "А", 92 "А")
4. | Ремонт фасадов (межпанельных швов) | 2-3 квартал | 222000 | 222000 | произведена герметизация швов фасада по обращениям жильцов (в домах 96 "А", 94, 96, 94 "А", 92 "А")
5 | Электроснабжение: установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения зданий | 1 - 4 квартал | 120000 | 114167.5 | Проведена ревизия ВРУ, заменены светильники уличного освещения в количестве 11 штук, ремонт уличного освещение,э с частичной заменой. Заменены светильники на светодиодные с датчиками движения в тамбурах и на лестничных площадках в количестве 45 штук (SW-202) . Установлены прожекторы на торцах домов в количестве 2-х штук на домах 96 "А", 94 по ул. Морозова П.Л.
6 | Обслуживание и ремонт инженерно-технических систем (замена и восстановление работоспособности отдельных этементов внутренних систем ИТП, водопроводов и канализации, горячего водоснабжения) | 1-4 квартал | 120000 | 77254.79 | Подготовка к отопительному сезону 2017-2018 г.- заменены шаровые краны, сбросники на стояках отоплениях, заменены клапана обратного давления, шаровые краны на подачу холодного водоснабжения и горячего водоснабжения, заменены канализационные трубы, замена ревизии на канализационных трубах, сварка полуотводов, замена тройников в домах 96, 96 "А", 94, 94 "А", 92 "А" по ул. Морозова П.Л..
7 | Замена индивидуальных счетчиков потребления ХВС и ГВС | 1-4 квартал | 0 | имелись в наличие | Произведена установка индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС в количестве 212 штук
9 | Благоустройство территории (ремонт провалов пешеходных дорожек, колодцев, дорожного покрытия, отмосток) | 2-3 квартал | 348000 | 303878 | восстановление провалов и просадки брусчатки пешеходных дорожек на территории ТСЖ, установлены металлические ограждения (декоративные столбики) в количестве 50 штук на не огороженные ранее газоны и дворовые территорий
Управляющий ТСЖ "Лидер"__________________________А.Б.Масленкин